## Slide 1: Namiruku Resultados Preliminares da Campanha Piloto para construção de latrinas resistentes na Província da Zambézia.
REUNIÃO GAS
25 de Novembro de 2022

## Slide 2
Conteúdo da Apresentação
Contextualização
Pesquisa Formativa
Conceito da Campanha
Metas
Areas de implementação da campanha
Dados do Baseline;
Actividades da campanha
Resultados
Desafios
Lições
Principais Recomendações
Proximos Passos
Reportagem fotografica

## Slide 3: Contextualização
No âmbito do PRONASAR-FCDO (2015 a 2020) nas províncias de Nampula e Zambézia verificou-se que cerca de 50% das comunidades declaradas LIFECA não mantem o seu estatuto após 2 anos => fraca qualidade das latrinas.
Em 2021, a SNV e Governos Provincial e Distritais desenvolveral uma pesquisa formativa sobre contrução de latrinas resistentes nas comunidades de 4 distritos da ZMB
Em 2022, e com base nos resultados da pesquisa, foi desenhada uma campanha de comunicação para a mudança de comportamento (CMC) - Namiruku – Constrói uma latrina que anima => visa promover a construção de latrinas resistentes, reforçando abordagens usadas no Sector WASH (CLTS, PHAST, ...).

## Slide 4: Contextualização (cont.)
A iniciativa enquadra-se no Pilar 3 da ENSR (2021 - 2030) - “Promoção da mudança efectiva do comportamento das comunidades” => eliminar o fecalismo a céu aberto e promover boas práticas de higiene de higiene e saneamento como um contributo para alcance do ODS 6.
A campanha Piloto foi implementada nos Distritos de Ile e Alto Molocue (Província da Zambézia) com base nos resultados da Pesquisa Formativa (2020 – 21) usando a Abordagem BCD (Behavior Centered Design)*.
* - Uma abordagem da psicologia evolutiva para a mudança de comportamento

## Slide 5
Modelo ABCDE
A
Assess
Conhecimento existente
Build
Através da Pesquisa
Create
Desenho da intervencao
Deliver
Implementação
da Intervenção
Evaluate
Avaliação da
Intervencao
BCD Checklist
Desenho da Campanha /
Estratégia de Implem.
Implementação
da Campanha
Avaliação
Modelo ABCDE da Abordagem Behaviour Centred Design desenvolvida pela London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Estrutura da Abordagem de Intervenção
B
C
D
E

## Slide 6
Reactive
Motivated
Executive
Social
Environment
Physical
Environment
Que tipo de Latrina queremos promover, resistente à chuva e inundações, para diferentes tipos de solo?
Comportamento Alvo
Determinantes
Canais
Quais são os canais mais eficazes e eficientes para alcançar o grupo alvo ?
O que pode motivar os AFs a melhorarem ou construirem latrinas resistentes?
Quais são as normas sobre o uso de latrina e fecalismo a ceu aberto?
Existe tabu em torno da mistura de fezes, o que impede a construção de latrinas pelos AFs?
Qual é o papél de gênero na construção de latrinas?
Quais são as lacunas de conhecimento nos AFs para construirem uma latrina resistente?
Quais são as lacunas de conhecimento e habilidade nos AFs para construirem latrinas resistentes?
Há espaço para a práctica de fecalismo a céu aberto e construção de latrinas?
Existem materiais disponíveis para construir latrinas resistentes?
Pesquisa Formativa: Perguntas Chave

## Slide 7
PRINCIPAIS CONSTAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES:
As latrinas básicas estão sempre a desabar (por causa de muche, chuvas). Perde-se tempo e esforço numa solução que não é durável.
Construir uma latrina boa e resistente é um sinal de estatuto social mais elevado - em termos de educação, renda e comportamento. É sinônimo de civilização, organização e um bom estilo de vida.
Não existe um modelo único de latrinas a que podemos chamar de latrinas resistentes tudo depende do ambiente físico, ou seja, as condições do solo e disponibilidade de material;
Inexistência de modelos de latrinas adaptados a pessoas com deficiência nos distritos.
A maioria das pessoas não tem acesso a televisão. Alguns usam telefones básicos, um smartphone é praticamente inexistente. Contudo, eles escutam estações de rádio locais regularmente.
Promoção de soluções tecnológicas de baixo custo adaptadas ao contexto local, com material local usado na contrução das casas;
Diversificação dos motivadores comunicacionais em função do contexto sócio-cultural das comunidades (ex: usar estatuto, conveniência e conforto, como motivadores comunicacionais na campanha);
Promover opções de saneamento adaptadas para pessoas com deficiência a nível dos agregados familiares
Necessidade de investir mais recursos e diversificar os canais de comunicação.
RECOMENDAÇÕES:

## Slide 8
Conceito da campanha
Logotipo e Slogan
Namiruku – traduzido de Elomwe significa “Alguém sábio, que pensa a longo prazo”.
Grupo Alvo | Agregados familiares que não têm latrina ou têm latrinas não resistentes.
Comportamento Alvo | Construção de latrinas resistentes com material local ou convencional.
Período de Implementação | Agosto a Novembro de 2022.
Local | 44 comunidades dos Distritos de Ile e Alto Molocue.
Materiais Desenvolvidos | Videos, Jingle, camisetes, cartazes, catálogos, folhetos, etc.
Orçamento da campanha | Consultor - 6.000.000 Mts Material de comunicação – 1.500.000 Mts.

## Slide 9
20.000 famílias conhecem a campanha
20% famílias com Pessoas com Deficiência melhoram a acessibilidade das suas latrinas.
5.000 famílias estão motivadas para construir latrinas
4.000 famílias estão a contruir ou já contruíram latrinas resistentes
Metas da campanha

## Slide 10
Item | Descrição | Estrelas
Piso ou Chao- | Laje de cimento, plástico, madeira (limpável) ou feito com paus e maticado com argila ou cimento (lavável) Tampa no buraco, cinza no buraco | 
Paredes- | Blocos de adobe/ Tijolos queimados + Cimento ou paus Espaço entre a parede e o telhado para ventilação | 
Cobertura | Feita com paus e capim (se tiver plástico melhor) ou feita com Chapas de Zinco; O tecto deve se estender além da parede para proteger as paredes das chuvas. | 
Porta e Janelas | Aporta pode ser feita com madeira ou Tecido ou paus ou chapas de zinco, etc. Dever ter janela ou buracos nas paredes para permitir uma Ventilação cruzada | 
Estacão de Lavagem das mãos | Tambor ou balde de água + caneca ou Tippy tapy Local para depositar o desinfectante (ex: sabão) | 
Inclusão | Corrimãos, Cadeira, Rampa (Mobilidade) Sinalizadores para localizar a casa de banho, o buraco e a água (Visão) | 
Latrina 5 Estrelas de Namiruku

## Slide 11: Amostra de Materiais de comunicação desenvolvidos
Jingle
Vídeo

## Slide 12: Distrito de Ile - Povoados Alvo da campanha (19)

## Slide 13: Distrito de Alto Molocue - Povoados Alvo da campanha (25)

## Slide 14: Baseline – Acesso ao saneamento
A percentagem de familias com latrinas nos povoados de intervenção é relativamente maior (50%-60%) do que nos povoados de controle (38%-42%).
Dos AFs com latrinas, a maior parte (acima de 80%) possui latrinas tradicionais (básicas) quer nos povoados de controle como de intervenção.

## Slide 15: Actividades da Campanha
Equipe de Implementação:
Coordenador (1);
Supervisores (2);
Facilitadores (8);
Activistas (30);
Equipes de Roadshow – Teatro e MC (2).
Roadshow e Teatro
Workshops e interação usando vídeos
Visitas Porta a porta
Distribuicao de materiais IEC
Monitoria e avaliação
Spots Radiofónicos e videos TV
Celebracao de Namirukus
PARCEIROS:

## Slide 16
Actividades da Campanha – Principais Realizações
Lançamento da campanha - 19 de Agosto de 2022 pelo Governo Provincial
Realização de encontros intermediários de balanco da campanha e discussão de estratégias para alcance de resultados
44 Roadshows realizados, 15 463 participantes.
266 Workshops com 3983 agregados familiares capacitados;

## Slide 17
Estabelecimento de mecanismo de incentivos por desempenho de liderança local e equipe de implementação
Reconhecimento Publico e celebração dos Namirukus nas comunidades
Actividades da Campanha – Estratégias para acelerar o alcance dos resultados
Intensificação do acompanhamento das actividades de campo através do Governo Local
Realização de entrevistas e divulgação de testemunhos dos Namirukus da campanha através das rádios locais

## Slide 18: Resultados Monitoria Alto Molocue
Posto Administrativo | Localidade | Povoados | Estado de construcao de latrina |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Dados de Monitoria reportados dia 05 /11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Nao iniciou | Esta a Preparar | Iniciou | Latrinas Construidas |  |  |  | Resultados
 |  |  |  |  |  | Nao Resistente | Resistente | 5 estrelas | 5 Estrelas + | Total
ALTO MOLOCUE SEDE | CAIAIA SEDE | NAPALA | 5 | 0 | 61 | 0 | 48 | 67 | 0 | 115
 |  | CAIAIA SEDE | 44 | 0 | 42 | 0 | 9 | 49 | 0 | 58
 |  | NAMITE | 41 | 0 | 53 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75
 |  | TAUA | 33 | 0 | 54 | 0 | 3 | 48 | 0 | 51
 | NACUACA | MUITXANA | 65 | 10 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8
 |  | NACUACA SEDE | 21 | 0 | 52 | 0 | 16 | 31 | 0 | 47
 | MUTALA | MUHIRO | 0 | 17 | 20 | 0 | 12 | 15 | 0 | 27
 |  | WELELA | 0 | 8 | 43 | 0 | 26 | 37 | 0 | 63
 |  | MUTALA SEDE | 2 | 24 | 64 | 0 | 46 | 47 | 0 | 93
 |  | NAMAHALA | 3 | 26 | 36 | 0 | 20 | 15 | 0 | 35
 | NOVANANA | RUGULA | 0 | 0 | 57 | 0 | 33 | 36 | 0 | 69
 |  | NOVANANA | 0 | 10 | 34 | 0 | 21 | 17 | 0 | 38
 | SEDE | NIPAIA | 29 | 7 | 31 | 0 | 39 | 20 | 0 | 59
 |  | MUCARUPA | 3 | 2 | 31 | 0 | 64 | 33 | 0 | 97
 | NIVAVA | NIVAVA | 6 | 17 | 32 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30
 |  | NACARARI | 0 | 12 | 54 | 0 | 38 | 18 | 0 | 56
 | CHAPALA | NAHORO | 0 | 0 | 81 | 0 | 45 | 39 | 1 | 85
 |  | CHAPALA SEDE | 1 | 9 | 74 | 0 | 43 | 39 | 2 | 84
 |  | NACUCO | 0 | 0 | 103 | 0 | 32 | 112 | 0 | 144
 |  | RETXUA | 16 | 1 | 30 | 0 | 23 | 22 | 0 | 45
NAUELA | NAUELA SEDE | MILEVANE | 0 | 11 | 39 | 0 | 10 | 42 | 0 | 52
 |  | MUANAVAVA | 43 | 9 | 27 | 0 | 16 | 9 | 1 | 26
 |  | RUGULA | 11 | 19 | 15 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21
 |  | PEDRO | 24 | 10 | 20 | 0 | 14 | 14 | 1 | 29
 |  | MUGEMA | 11 | 16 | 39 | 0 | 31 | 14 | 2 | 47
 |  | 25 | 651 | 208 | 1122 | 0 | 652 | 795 | 7 | 1454

## Slide 19: Resultados Monitoria Ile
Posto Administrativo | Localidade | Povoados | Estado de construcao de latrina |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Dados de Monitoria reportados dia 05/11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Nao iniciou | Esta a Preparar | Iniciou | Latrinas Construidas |  |  |  | Resultados
 |  |  |  |  |  | Nao Resistente | Resistente | 5 estrelas | 5 Estrelas + | Total
Ile Sede | Ile Sede | Bairro 1 de Junho | 10 | 7 | 9 | 0 | 29 | 34 | 0 | 63
 |  | Nigula | 0 | 4 | 29 | 2 | 94 | 24 | 0 | 118
 |  | Mucuaba | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 | 40 | 0 | 132
 | Namanda | Namanda Sede | 0 | 7 | 12 | 0 | 84 | 26 | 0 | 110
 |  | Macuelia | 11 | 14 | 48 | 0 | 100 | 76 | 0 | 176
 | Nampevo | Nanela/ Nampevo Sede | 17 | 8 | 24 | 0 | 50 | 34 | 0 | 84
 |  | Namuicocoro | 28 | 2 | 15 | 0 | 35 | 34 | 0 | 69
 | Nipiode | Nanoa | 0 | 12 | 47 | 0 | 13 | 26 | 0 | 39
 |  | Jagara | 1 | 5 | 56 | 0 | 2 | 22 | 0 | 24
 | Mugulama | Mugulama Sede | 13 | 11 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 77
 |  | Matumane | 0 | 3 | 25 | 0 | 30 | 65 | 0 | 95
 |  | Elope | 14 | 7 | 23 | 0 | 29 | 44 | 0 | 73
Socone | Mualacamue | Muarula/ Mualacamue Sede | 17 | 24 | 15 | 0 | 35 | 21 | 0 | 56
 |  | Macalissa | 8 | 84 | 61 | 0 | 26 | 12 | 0 | 38
 |  | Muha | 14 | 17 | 42 | 6 | 25 | 25 | 0 | 50
 |  | Nicorropale Sede | 0 | 2 | 9 | 0 | 20 | 24 | 0 | 44
 |  | Lava | 0 | 8 | 21 | 2 | 43 | 23 | 0 | 66
 |  | Mucacha | 23 | 28 | 41 | 0 | 77 | 53 | 0 | 130
 |  | Muratxe/ Socone sede | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23
2 | 6 | 19 | 158 | 245 | 531 | 10 | 816 | 651 | 0 | 1467

## Slide 20: Resultados – Construção de latrinas
Dados Reportados a 05 de Novembro de 2022

## Slide 21: Principais Desafios
Organização das comunidades e dispersão entre casas dificultou a monitoria das actividades no âmbito da campanha;
Período de implementação da campanha coincidiu com época de colheita nas machambas;
Necessidade de acompanhamento permanente das actividades no campo assessorando a equipe de implementação em todas as fases;
Dificuldades da equipe em fazer o registro de dados usando as ferramentas de monitoria desenvolvidas para o efeito (diário e fichas de monitoria);
Inicialmente, lideres locais desmotivados por falta de incentivos no ambito da campanha;
Assegurar que o mecanismo de incentivos por desempenho não influencie na qualidade das latrinas construidas.

## Slide 22: Lições
Para o sucesso na implementação da campanha deve-se identificar equipes qualificadas para o efeito e desenvolver estratégia para mobilização das lideranças locais (sistema de premiação por desempenho);
O desenvolvimento de um sistema de monitoria simples para o registro de dados facilita a compreensão e dinamiza apresentação de dados e report do progresso para alcance dos resultados;
A assistência às famílias em todo o processo de construção garante maior qualidade das infraestruturas construídas;
A celebração, reconhecimento e envolvimento dos Agregados Familiares que mudaram de comportamento nas actividades da campanha massificou o processo de construção de latrinas nos povoados;

## Slide 23: Lições
A mudança de comportamento é continua e pode acontecer mesmo após período de implementação da campanha;
Campanhas de mudança de comportamento necessitam de uma forte monitoria e deve-se ir adaptando a medida que se vai desenvolvendo;
Necessidade do estabelecimento de uma rede de cadeia de suplimentos de produtos e serviços de saneamentos e capacitação de artesaos locais para auxiliar as familias na construcao de latrinas segundo os modelos propostos;
Enfoque geografico em locais específicos facilita a implementacação, control e monitoria das actividades;

## Slide 24: Principais recomendações
A abordagem de comunicação para a mudança de comportamento pode ser adoptada para complementar a abordagem SANTOLIC para aceleração das taxas de cobertura e maior resiliência das infraestruturas de saneamento;
O foco das campanhas deve estar na promoção da auto-construção de latrinas resistentes a chuvas e ventos e não apenas no abandono do fecalismo a céu aberto;
Programação de campanhas a nivel provincial nos PESOPs e PIA para financiamento das campanhas de comunicação a nivel provincial ou mesmo nacional;
Aprofundar as pesquisas para procura de soluções de baixo custo nas zonas costeiras e confirmação dos motivadores comportamentais de outros grupos etnico-linguisticos que não o Lomwé;
Criação de um sistema de incentivos por desempenho transparente para mobilização plena das lideranças locais.

## Slide 25: Proximos passos
Realização do evento de encerramento da campanha e entrega dos prémios de desempenho aos actores envolvidos (lideres dos povoados e activistas);
Realização do Endline da campanha Namiruku;
Desenvolvimento de artigo sobre o desenvolvimento da campanha e principais resultados para disseminação da experiência, licões e desafios;
Desenvolvimento de Pesquisa Formativa sobre construção de latrinas resistentes nas zonas costeiras;
Realização de capacitação para Governo e parceiros interessados sobre processo de BCD tomando como exemplo a campanha Namiruku.

## Slide 26: Reportagem fotográfica – Realização da Pesquisa Formativa
Capacitação da equipe
de pesquisa
Levantamento de Dados nas comunidades

## Slide 27: Reportagem Fotográfica – Capacitação da equipe de Implementação

## Slide 28: Reportagem Fotográfica – Lançamento da campanha

## Slide 29: Reportagem Fotográfica – Roadshows

## Slide 30: Reportagem Fotográfica – Workshops

## Slide 31: Reportagem Fotográfica – Visitas casa a casa

## Slide 32: Reportagem Fotográfica – Monitoria Governo Local

## Slide 33: Reportagem Fotográfica – Celebração dos Namirukus

## Slide 34: Reportagem Fotográfica – Celebração dos Namirukus

## Slide 35: Obrigado